Phần 1 (Nhiệm vụ 1): Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Tính bằng trung bình cộng 3 Sprint trước 15+16+17/3=16; dùng làm mức dự báo khối lượng công việc cho Sprint mới. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mốc 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sẽ dùng Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp Capacity này để cân đối chọn PBI sao cho không vượt quá năng lực thực tế.

Phần 2 (Nhiệm vụ 2): Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra các khung giờ còn trống và thực hiện đặt chỗ trước thành công mà không phải chờ đợi khi đến trạm.

Phần 3 (Nhiệm vụ 3): Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ⊠ Chọn □ Chưa | Ưu tiên 3; cốt lõi để đặt chỗ, phù hợp với năng lực tổng 11 SP sát với Velocity tham khảo (16 SP). |
| CS04 | 4 | 5 | □ Chọn ⊠ Chưa | Chưa chốt quy tắc nghiệp vụ hủy sát giờ (rủi ro cao), và việc chọn thêm sẽ đẩy tổng SP lên 16 SP sát trần, có thể quá tải do thiếu Dev C. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | (Mức dự báo, không phải cam kết) |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện chọn trạm, chọn giờ và xe, kèm logic kiểm tra lịch trùng thời gian | Giao diện và API validate lịch đặt chỗ thành công | 10 |
| 2 | Viết logic sinh mã xác nhận đặt chỗ và lưu trữ cơ sở dữ liệu | API tạo đơn đặt lịch kèm mã xác nhận hợp lệ | 8 |

Phần 4 (Nhiệm vụ 4): Phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế đi ngang dài từ ngày 1 đến ngày 3 (giữ nguyên 11 SP) và từ ngày 4 đến ngày 7, cho thấy nhóm chưa hoàn thành xong PBI nào trong nhiều ngày liền. Điều này tạo rủi ro lớn không đạt Sprint Goal vì tiến độ bị dồn ứ về cuối Sprint.

- Tại Daily Scrum ngày 7 (còn 5 SP tồn đọng), nhóm cần tập trung toàn lực hỗ trợ hoàn thành nốt CS03 để đưa số SP về 0, tuyệt đối không nhận thêm việc mới ngoài Sprint Goal hay cố đổi Story Point giữa chừng.